EMLÉKEZTETŐ

a 2026. február 26-án tartott értekezletről

Tartotta: Péterfi Rita főosztályvezető

Jelenlévők: az OPKM munkatársai (kivétel, akik szabadságon, táppénzen vannak, csúsztatnak)

Helyszín: az OPKM díszterme

Revízió

Eddig kb. 40.500 tétel lett revíziózva, a muzeális rész ellenőrzése befejeződött.

A munka során felszínre kerülnek problémák, megoldandó feladatok. Az elsődleges cél, hogy a revízióval mielőbb végezni tudjunk. Nem tudunk most minden felmerülő problémával foglalkozni, minden hibát kijavítani, mert akkor nem tudjuk tartani az ütemtervet.

A felmerülő problémákat regisztrálni kell. Informatikai jellegű problémákkal kapcsolatban Lacihoz lehet fordulni.

Munka miatt le legyen feszültség a munkatársak között, beszéljünk róla.

Revíziós felületen lesznek változások.

- Fogyasztott könyv, fogyási számmal, de a polcon van: kiemelni, egy közös helyen kell gyűjteni ezeket. Kivéve muzeálisok, azokat nem lehet apasztani.

- Ha van fogyási szám és nincs a polcon: nincs teendő.

- Leltárlapon fogyás + OPAC nem fogyás + polcon van: most nem kell javítani a rendszerben, majd később. Ne „rendben”-ezd!

A heti 2 nap revízió mindenkinek legyen meg! Ez fontos, hogy tartani tudjuk az ütemtervet! Ha valamikor nem tudtok a tervezett napon menni, mindenképpen pótoljátok!

Tömörraktár felújítása

A beszerzési eljárás folyamatban van. Mindhárom polcrendszer cseréjére sor fog kerülni. A munka április 7-én kezdődik, addigra szabaddá kell tenni a munkaterületet. A polcokat három szakaszban kell leüríteni, ezeket a könyveket valahova el kell helyezni, amíg az új polcok beszerelésre kerülnek. A könyvek az építkezéseken használt konténerekben, illetve a polcok között dobozokban lesznek tárolva.

3-án kedden tartunk egy próbát, hogy lássuk, hogy halad a lepakolás. Segítők: Móni, Endre, Trixi, Ági.

Együttműködések

NKE Pedagógus képzés

Semmelweis Egyetem óvodája.

A Dunamelléki Tankerület és a Kaposvári POK az OPKM-et kérte fel szakmai együttműködő partnernek: silent bookos foglalkozásokat fognak tartani az iskolákban, szakértőként veszünk részt a folyamatban.

Könyvtár

Sikerült pályázati forrásból elérni, hogy az alagsori raktárak klímatizálása megtörténjen. A penészedés miatt ez különösen fontos.

Szombatonként problémát okozott az olvasók kabátjainak elhelyezése. Átmenetileg 2 plusz fogas került elhelyezésre az olvasóteremben.

Ha az olvasók jeleznek valamilyen problémát, akkor ti is jelezzétek, hogy közösen tudjunk megoldást találni ezekre.

Reklámanyagok megújítása szükséges, főleg szakembereknek szóló anyagaink vannak. Jó lenne adni ezekből szülőknek, illetve az új OH belépők számára is.

Ha van olyan bútor a szobátokban, amire már nincs szükségetek, jelezzétek Szabó Évinek, aki majd gondoskodik ezek elszállíttatásáról.

A kölcsönzői térben elhelyezett kölcsönözhető könyvek nyilvántartását újra gondoljuk. Bedecs Évi ehhez készít egy tervezetet.

Probono

Mindenki rögzítse az igényeket: minimum 16 pontnak kell lennie, ne legyen ennél sokkal több.