Tezauruszfejlesztés

ütemterv – 2020

| Feladat | Tervezett dátum | Felelős |
| --- | --- | --- |
| A maradék tárgyszó átnézése, döntés a szóhasználatról, változtatásokról, törlésről. | 2020. február 10. | OPKM Tezaurusz munkacsoport. |
| A közös döntések alapján a javítások elvégzése az adatbázisban. | 2020. március 31. | A munkacsoport kijelölt tagjai. |
| A gyermek- és ifjúsági irodalom tartalmi feltárásának újratervezése, koncepció elkészítése. | 2020. március 31. | Varga Katalin, OPKM Tezaurusz munkacsoport. |
| A koncepció mentén tárgyszó-cikkek készítése. | 2020. június 30. | Varga Katalin |
| Az új koncepció mentén az adatbázis javítása. | folyamatos | OPKM Tezaurusz munkacsoport. |
| A tárgyszókapcsolatok kiépítése, adatbázisban rögzítése. | Folyamatos | Varga Katalin |
| A munkacsoport üléseiről emlékeztető készítése. | Folyamatos | Borostyáni Gézáné |
| Konzultáció a külső szakértőkkel. | Folyamatos | Varga Katalin és a munkacsoport tagjai. |
| Részletes útmutató készítése a tárgyszójegyzék, illetve a tezaurusz használatához. | 2020. október 31. | Varga Katalin és a munkacsoport tagjai. |
| Belső továbbképzés szervezése a kollégák számára a fejlesztésekről és a tárgyszavak használatáról. | 2020. június 30. | Varga Katalin |
| A terminológiai problémák tudományos összefoglalása. | 2020. december 31. | Varga Katalin |
| Tudományos konferencia előkészítése, szervezése. | 2020. november | Varga Katalin |